## Sheet1
Anforderung Iteration 1		Spezifikation		Status	Entwickler
Stahlinsel

Geschichte weiterschreiben		Erstelle UI für Editiermodus		0	Seimonq

Kapitelverlauf darstellen		Graphfenster erstellen		0	Jonny
Knotenverlauf darstellen		Graphfenster erstellen		0	Jonny

Kapitel erstellen		Set Kapitelname , set Kurzinfo		0	Seimonq
		Erstelle Auswahl UI		0	Seimonq
		Erzählkanten erstellen		0	Seimonq
		save into database		0	Seimonq
		Auf unique Kapiteltitel prüfen		-1	Seimonq

Kapitel verändern		Edit Kapitelname, edit Kurzinfo		0	Seimonq
		Reset Erzählkanten		0	Seimonq
		update database		0	Seimonq

Kapitel löschen		LöschUI erstellen		0	Seimonq
		delete in database		0	Seimonq

Kapitel auswählen		öffne KnotenUI		0	Seimonq
		zeige Info aktuelles Kapitel an		0	Seimonq
		select Kapitel+Knoten from database		0	Seimonq

Knoten erstellen		UI erstellen		0	Seimonq
		insert knotentext + teaser		0	Seimonq
		insert knotenbeziehungen		0	Seimonq
		State verknüpfen (Erhalten/Verwenden)		0	Seimonq
		Auf unique Knotenname prüfen		-1

Knoten verändern		UI erstellen		0	Seimonq
		update knotentext + teaser		0	Seimonq
		update knotenbeziehungen		0	Seimonq
		Update States (Erhalten/Verwenden)		0	Seimonq

Knoten löschen		delete knoten and all relations and all status		0	Seimonq

State erstellen		UI umsetzen		0	Seimonq
		State speichern		0	Seimonq
		Auf unique Zustandsnamen prüfen		-1	Seimonq

State ändern		UI erstellen		0	Seimonq
		State Verknüpfungen bearbeiten erhalten/verwenden		0	Seimonq
		State Typ und Namen ändern		0	Seimonq

State löschen		UI erstellen		0	Seimonq
		Aus DB löschen und alle Verknüpfungen		0	Seimonq

Geschichte spielen (Entwickler Modus)		HTML Seite erstellen		0	Seimonq

Kapitel und Knoten auswählen		Erstelle Auswahl UI		0	Seimonq

Knoten anzeigen		Text + Teaser anzeigen		0	Seimonq
		Statusbedingungen anzeigen		0	Seimonq
		select aktueller Knoten		0	Seimonq

Folgeknoten auswählen		Auswahlmenü		0	Seimonq
		select Folgeknoten / select Vorknoten		0	Seimonq

Datenbankschema anlegen		Alle Tabellen anlegen		0	Seimonq
Passwortgeschützten Bereich anlegen		Userlogin bauen		0	Seimonq

STILL TO GO FOR ITERATION 1				-3	Packages

Iteration 2
Gesamtspielstatus speichern
Statusbedingungen übersicht

Statusveränderungen Übersicht		Aktuellen Status als Cookie oder ähnliches			Seimonq
Status vorhalten		Übersicht aktueller Status			Seimonq

Benutzerverwaltung
Benutzerinfo anzeigen		BenutzerUI in HTML einbauen			Seimonq
Benutzer anlegen		Via myAdmin			Seimonq
Benutzer löschen		Via myAdmin			Seimonq
Benutzer verändern		Via myAdmin			Seimonq
Rechte vergeben		Via myAdmin			Seimonq
Zugriff auf Module abhängig von Rechten		Sichtbarkeit über Rechteebene			Seimonq

## Sheet2
Anforderung Iteration 2		Spezifikation		Status

Geschichte spielen (Final Release)

Mobile Version

Browser Version